## 工事
|  | 発 注 見 通 し 調 書 | [10 empty] | ５月
№ | 件 名 | 場 所 | 入札方法 | 種別 | 入札時期 | 工 期 |  |  |  |  | 概 要 | 備考 | 担当課
1 | 防波堤補修工事 姫島漁港 | 田原市白浜地先 | 一般競争 | 土木一式 | 7月 | Ｒ8 | 8月 | ～ | Ｒ8 | 12月 | 工事延長Ｌ＝50.0ｍ 上部コンクリート工L=40m、消波工L=10m |  | 維持管理課
2 | 防草対策工事 田原臨海 | 田原市緑が浜地内 | 一般競争 | 舗装 | 6 | 8 | 7 | ～ | 8 | 10 | 工事延長Ｌ＝600.0ｍ 表層工Ａ＝680.0㎡ | 発注時期変更（５月見通し） | 維持管理課
3 | 橋りょう保全工事 境橋 | 田原市若見町地内 | 一般競争 | 土木一式 | 8 | 8 | 9 | ～ | 9 | 2 | 断面補修工 一式、伸縮装置補修工 一式、防護柵補修工 一式、排水管補修工 一式 |  | 維持管理課
4 | 橋りょう保全工事 大平橋 | 田原市六連町地内 | 一般競争 | 土木一式 | 8 | 8 | 9 | ～ | 9 | 2 | 断面補修工 一式、伸縮装置補修工 一式、防護柵補修工 一式、排水管補修工 一式 |  | 維持管理課
5 | 舗装修繕工事 市道谷熊中央線 | 田原市谷熊町地内 | 一般競争 | 舗装 | 6 | 8 | 6 | ～ | 8 | 9 | 工事延長Ｌ＝100ｍ 表層工Ａ＝670㎡ 路上路盤再生工Ａ＝670㎡ | 発注時期変更（５月見通し） | 維持管理課
6 | 舗装修繕工事 市道保美西山線 | 田原市中山町地内 | 一般競争 | 舗装 | 7 | 8 | 8 | ～ | 8 | 11 | 工事延長Ｌ＝200.0ｍ 切削オーバーレイ工Ａ＝840.0㎡ | 取止め（５月見通し） | 維持管理課
7 | 公共下水道ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ場機器取替工事 赤石中継ポンプ場 | 田原市赤石地内 | 一般競争 | 機械器具設置 | 6 | 8 | 7 | ～ | 9 | 2 | 汚水ポンプ№１取替工 一式 |  | 下水道課
8 | 公共下水道ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ場機器取替工事 赤羽根18号マンホールポンプ | 田原市赤羽根町地内 | 一般競争 | 機械器具設置 | 6 | 8 | 7 | ～ | 9 | 2 | 汚水ポンプ№2取替工 一式 |  | 下水道課
9 | 公共下水道ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ場機器取替工事 緑が浜マンホールポンプ | 田原市緑が浜地内 | 一般競争 | 機械器具設置 | 6 | 8 | 7 | ～ | 9 | 2 | 汚水ポンプ取替工 一式 |  | 下水道課
10 | 農業集落排水中継ポンプ場機器取替工事 大久保極楽ポンプ場 | 田原市大久保町地内 | 一般競争 | 機械器具設置 | 6 | 8 | 7 | ～ | 9 | 2 | 汚水ポンプ№1、No.2取替工 一式 |  | 下水道課
11 | 農業集落排水中継ポンプ場機器取替工事 野田南大海道ポンプ場 | 田原市野田町地内 | 一般競争 | 機械器具設置 | 6 | 8 | 7 | ～ | 9 | 2 | 汚水ポンプ№1、No.2取替工 一式 |  | 下水道課
12 | 農業集落排水汚水管付替工事 国道259号 | 田原市江比間町、伊川津町地内 | 一般競争 | 土木一式 | 9 | 8 | 10 | ～ | 9 | 2 | 汚水管移設工 HIVPφ75 L=30ｍ、HIVPφ125 L=44ｍ |  | 下水道課
13 | 雨水ポンプ場建屋改修工事 天神ポンプ場 | 田原市福江町地内 | 一般競争 | 建築一式 | 6 | 8 | 7 | ～ | 9 | 10 | 開口部設置工 N=１か所 | 発注時期変更（５月見通し） | 下水道課
14 | 雨水ポンプ場発電機更新工事 天神ポンプ場 | 田原市福江町地内 | 一般競争 | 機械器具設置 | 6 | 8 | 7 | ～ | 9 | 3 | 発電機取替工 一式 | 発注時期変更（５月見通し） | 下水道課
15 | 公共下水道処理場機器取替工事 田原浄化センター | 田原市緑が浜地内 | 一般競争 | 機械器具設置 | 6 | 8 | 6 | ～ | 9 | 3 | 機械設備工 一式 | 発注時期変更（５月見通し） | 下水道課
16 | 公共下水道処理場空調設備取替工事 田原浄化センター | 田原市緑が浜地内 | 一般競争 | 管 | 6 | 8 | 7 | ～ | 8 | 10 | エアコン取替工 一式 | 発注時期変更（５月見通し） | 下水道課
17 | 公共下水道処理場機器取替工事 赤羽根浄化センター | 田原市赤羽根町地内 | 一般競争 | 機械器具設置 | 6 | 8 | 6 | ～ | 9 | 3 | 機械設備工 一式 | 発注時期変更（５月見通し） | 下水道課
18 | 公共下水道処理場機器取替工事 渥美浄化センター | 田原市高木町地内 | 一般競争 | 機械器具設置 | 6 | 8 | 7 | ～ | 9 | 2 | 電気設備工 一式 |  | 下水道課
19 | 公共下水道処理場機器取替工事 渥美浄化センター | 田原市高木町地内 | 一般競争 | 機械器具設置 | 6 | 8 | 7 | ～ | 9 | 2 | 機械設備工 一式 |  | 下水道課
20 | 集落排水処理場機器取替工事 百々地区、高松地区 | 田原市六連町地内外 | 一般競争 | 機械器具設置 | 6 | 8 | 7 | ～ | 9 | 2 | 機械設備工 一式、電気設備工 一式 |  | 下水道課
21 | 集落排水処理場機器取替工事 小中山集落排水処理場外2施設 | 田原市小中山町地内外 | 一般競争 | 機械器具設置 | 6 | 8 | 7 | ～ | 9 | 2 | 機械設備工 一式 | 発注時期変更（５月見通し） | 下水道課
22 | 集落排水処理場機器取替工事 泉南部集落排水処理場外1施設 | 田原市江比間町、村松町地内 | 一般競争 | 機械器具設置 | 6 | 8 | 7 | ～ | 9 | 2 | 機械設備工 一式 |  | 下水道課
23 | 集落排水処理場機器取替工事 野田クリーンセンター | 田原市野田町地内 | 一般競争 | 機械器具設置 | 6 | 8 | 7 | ～ | 9 | 2 | 機械設備工 一式 | 発注時期変更（５月見通し） | 下水道課
24 | 集落排水処理場機器取替工事 六連汚水処理場外1施設 | 田原市六連町、谷熊町地内 | 一般競争 | 機械器具設置 | 6 | 8 | 7 | ～ | 9 | 2 | 機械設備工 一式 |  | 下水道課
25 | 集落排水処理場機器取替工事 若戸浄化センター | 田原市若見町地内 | 一般競争 | 機械器具設置 | 6 | 8 | 7 | ～ | 9 | 2 | 機械設備工 一式 |  | 下水道課
26 | 集落排水処理場機器取替工事 大久保浄化センター外2施設 | 田原市大久保町地内外 | 一般競争 | 機械器具設置 | 6 | 8 | 7 | ～ | 9 | 2 | 機械設備工 一式 |  | 下水道課
27 | 集落排水処理場機器取替工事 岬中部集落排水処理場 | 田原市小塩津町地内 | 一般競争 | 機械器具設置 | 6 | 8 | 7 | ～ | 9 | 2 | 機械設備工 一式 |  | 下水道課
28 | コミュニティプラント施設機器取替工事 夕陽が浜浄化センター | 田原市夕陽が浜地内 | 一般競争 | 機械器具設置 | 7 | 8 | 6 | ～ | 9 | 2 | 機械設備工 一式 |  | 下水道課
29 | 汚水処理施設解体工事 浦処理場 | 田原市浦町地内 | 一般競争 | 解体・建築一式 | 6 | 8 | 7 | ～ | 9 | 3 | 機械設備工 一式 |  | 下水道課
30 | 公園施設撤去工事 つばき公園 | 田原市田原町地内 | 一般競争 | 土木一式 | 9 | 8 | 10 | ～ | 9 | 3 | 公園施設撤去工Ａ＝４，８００㎡ |  | 街づくり推進課
31 | 道路植栽工事 市道神戸蔵王線 | 田原市神戸町地内 | 一般競争 | 造園 | 12 | 9 | 1 | ～ | 9 | 3 | 植栽工Ｎ＝６９本 |  | 街づくり推進課
32 | 火葬炉設備補修工事 田原斎場 | 田原市田原町地内 | 随意契約 | 建築一式 | 7 | 8 | 8 | ～ | 8 | 12 | 主燃炉サイドブロック取替 20個（4号炉） 主燃バーナーコンバスター取替（動物炉） M型コンバスター 一組 | 発注時期変更（５月見通し） | 環境政策課
33 | 葬祭棟空調設備改修工事 田原斎場 | 田原市田原町地内 | 一般競争 | 建築一式 | 6 | 8 | 7 | ～ | 8 | 11 | 空調設備改修工事 一式 |  | 環境政策課
34 | 道路改良工事 市道上八軒家井戸沢線外１路線 | 田原市田原町地内 | 一般競争 | 土木一式 | 6 | 8 | 7 | ～ | 9 | 2 | 工事延長Ｌ＝160.0m 幅員Ｗ＝10.5m 排水工Ｌ＝280.0m 舗装工Ａ＝1,800.0㎡ |  | 建設課
35 | 道路改良工事 市道下畑波瀬北線 | 田原市浦町地内 | 一般競争 | 土木一式 | 6 | 8 | 7 | ～ | 8 | 10 | 工事延長L=105.0m 排水工L=145.0m |  | 建設課
36 | 道路改良工事 市道下大道寺口線外１路線 | 田原市和地町地内 | 一般競争 | 土木一式 | 9 | 8 | 10 | ～ | 9 | 2 | 工事延長L=45.0m 排水工L=40.0m |  | 建設課
37 | 交通安全施設整備工事 市道宇沢中恩中線外３路線 | 田原市加治町地内 | 一般競争 | 塗装 | 10 | 8 | 11 | ～ | 9 | 2 | 工事箇所N=46か所 路面標示工（矢羽根 生活道路）N=26か所 路面標示工（ピクトグラム） N=20か所 |  | 建設課
38 | 河川改良工事 準用河川大水川 | 田原市西神戸町地内 | 一般競争 | 土木一式 | 9 | 8 | 10 | ～ | 9 | 2 | 工事延長Ｌ＝40.0m 根固めブロック工N＝184個 |  | 建設課
39 | 水路改良工事 大久保大新田水路 | 田原市大久保町地内 | 一般競争 | 土木一式 | 9 | 8 | 10 | ～ | 9 | 2 | 工事延長L=30.0m 水路工（U型カルバート)L=20.0m 水路工（ボックスカルバート)L=10.0m 舗装工A=45.0m² |  | 建設課
40 | 市営福祉の里住宅プロパン庫 ベーパーライザー取替工事 | 田原市田原町地内 | 一般競争 | 機械器具設置 | 7 | 8 | 8 | ～ | 8 | 10 | べーパーライザー取替 １台 |  | 建築課
41 | 水道メーター取替工事 市営福祉の里住宅 | 田原市田原町地内 | 一般競争 | 管 | 11 | 8 | 12 | ～ | 9 | 2 | 福祉の里住宅 電子式水道メーター13㎜ ７２台 電子式水道メーター25㎜ １台 集中検針盤取替 １台 |  | 建築課
42 | 空調機器取替工事 児童発達支援センター分館（にじいろ園） | 田原市高松町地内 | 一般競争 | 管 | 6 | 8 | 7 | ～ | 8 | 9 | 空調機器取替 2基 | 発注時期変更（５月見通し） | 子育て支援課
43 | 遊戯室床改修工事 泉保育園 | 田原市江比間町地内 | 一般競争 | 建築一式 | 7 | 8 | 8 | ～ | 8 | 11 | 床フローリング張り替え 240㎡ 床下地補強一式 | 発注時期及び内容変更（５月見通し） | 子育て支援課
44 | １号ポンプ駆動軸用エンジン分解整備工事 渥美第四排水機場 | 田原市中山町地内 | 一般競争 | 機械器具設置 | 6 | 8 | 7 | ～ | 9 | 2 | １号ポンプ駆動用エンジン分解整備 一式 |  | 市民サービス課
45 | 満水検知器取替工事 渥美第四排水機場 | 田原市中山町地内 | 一般競争 | 機械器具設置 | 7 | 8 | 8 | ～ | 9 | 2 | 満水検知器取替 ２基 |  | 市民サービス課
46 | 満水検知器取替工事 渥美第五排水機場 | 田原市堀切町地内 | 一般競争 | 機械器具設置 | 7 | 8 | 8 | ～ | 9 | 2 | 満水検知器取替 ２基 |  | 市民サービス課
47 | 内水位計取替工事 渥美第六排水機場 | 田原市伊良湖町地内 | 一般競争 | 機械器具設置 | 8 | 8 | 9 | ～ | 9 | 2 | 内水位計取替 一式 |  | 市民サービス課
48 | 舗装補修工事 市道宮下沢線 | 田原市高木町地内外 | 一般競争 | 舗装 | 6 | 8 | 6 | ～ | 8 | 11 | 工事延長Ｌ＝400.0ｍ 幅員Ｗ＝4.0ｍ 舗装工Ａ＝1600.0㎡ | 発注時期変更（５月見通し） | 市民サービス課
49 | 田原市消防署オーバースライダー改修工事 | 田原市田原町地内 | 一般競争 | 建築一式 | 6 | 8 | 7 | ～ | 8 | 10 | 車庫オーバースライダー（５か所）改修工事 |  | 消防署
50 | 配水管改良工事 市道大沢下木綿畑線 | 田原市田原町地内 | 一般競争 | 水道施設 | 5 | 8 | 6 | ～ | 9 | 2 | 工事延長L=300m DIP管φ300 L=200m | 取止め（５月見通し） | 水道課
51 | 配水管改良工事 市道神戸蔵王線 | 田原市田原町地内 | 一般競争 | 水道施設 | 8 | 8 | 9 | ～ | 9 | 2 | 工事延長L=320m DIP管φ350 L=320m | 取止め（５月見通し） | 水道課
52 | 配水管改良工事 市道下り瀬古鳥居線 | 田原市池尻町地内 | 一般競争 | 水道施設 | 6 | 8 | 7 | ～ | 9 | 2 | 工事延長L=200m DIP管φ200 L=250m | 発注時期変更（５月見通し） | 水道課
53 | 水管橋設置工事 馬道橋水管橋 | 田原市古田町地内 | 一般競争 | 水道施設 | 6 | 8 | 7 | ～ | 9 | 2 | 工事延長L=30m 水管橋設置φ250 L=30m | 取止め（５月見通し） | 水道課
54 | 配水管改良工事 市道寺口京田線 | 田原市和地町地内 | 一般競争 | 水道施設 | 6 | 8 | 7 | ～ | 9 | 1 | 工事延長L=70m DIP管φ500 L=70m | 取止め（５月見通し） | 水道課
55 | 舗装復旧工事 国道４２号外 | 田原市和地町地内 | 一般競争 | 舗装 | 6 | 8 | 7 | ～ | 8 | 10 | 工事延長 L=100m アスファルト舗装 A=120㎡ | 発注時期変更（５月見通し） | 水道課
56 | 配水管改良工事 県道田原高松線 | 田原市浦町地内 | 一般競争 | 水道施設 | 8 | 8 | 9 | ～ | 9 | 2 | 工事延長L=205m DIP管φ250 L=205m |  | 水道課
57 | 配水管改良工事 都計道田原中央線 | 田原市田原町地内 | 一般競争 | 水道施設 | 8 | 8 | 9 | ～ | 9 | 1 | 工事延長L=200m DIP管φ100 L=200m |  | 水道課
58 | 配水管改良工事 国道２５９号外 | 田原町伊川津町地内 | 一般競争 | 水道施設 | 8 | 8 | 9 | ～ | 9 | 2 | 工事延長L=75m PEP管φ50～100 L=75m |  | 水道課
59 | 配水管改良工事 市道太田北原線 | 田原市和地町地内 | 一般競争 | 水道施設 | 10 | 8 | 11 | ～ | 9 | 2 | 工事延長L=205m DIP管φ250 L=205m |  | 水道課
60 | 水管橋塗装工事 | 田原市地内 | 一般競争 | 塗装 | 8 | 7 | 9 | ～ | 9 | 3 | 水管橋塗装 N=20橋 |  | 水道課
61 | 配水池更新工事 小塩津配水池 | 田原市小塩津町地内 | 一般競争 | 水道施設 | 8 | 8 | 9 | ～ | 12 | 12 | 施設更新（配水池） 一式 |  | 水道課
62 | 施設更新工事 六連配水池 | 田原市六連町地内 | 一般競争 | 水道施設 | 6 | 8 | 7 | ～ | 10 | 3 | 施設更新（機械・電気） 一式 |  | 水道課
63 | 施設解体工事 六連緊急井戸３号 | 田原市六連町地内 | 一般競争 | 解体工事 | 8 | 8 | 9 | ～ | 9 | 1 | ポンプ撤去 １基、圧力タンク撤去 １基、ネットフェンス撤去 L=１６ｍ | 取止め（５月見通し） | 水道課
64 | 施設解体工事 六連緊急井戸４号 | 田原市六連町地内 | 一般競争 | 解体工事 | 8 | 8 | 9 | ～ | 9 | 1 | 建物撤去 V=９．９㎥、ポンプ撤去 一式、圧力タンク撤去 １基、ネットフェンス撤去 一式 | 取止め（５月見通し） | 水道課
65 | 多目的ホール建設工事 田原南部市民館（週休２日） | 田原市大久保町地内 | 一般競争 | 建築一式 | 6 | 8 | 6 | ～ | 9 | 2 | 市民館多目的ホール建設工事 鉄骨造２階建て 延べ面積３９６.５８㎡ 上記工事に伴う建築工事 一式、上記工事に伴う外構工事 一式 | 取止め（５月見通し） | 生涯学習課
66 | 多目的ホール建設工事に伴う電気設備工事 田原南部市民館（週休２日） | 田原市大久保町地内 | 一般競争 | 電気 | 6 | 8 | 6 | ～ | 9 | 2 | 市民館多目的ホール建設工事 鉄骨造２階建て 延べ面積３９６.５８㎡ 上記工事に伴う電気設備工事 一式 | 取止め（５月見通し） | 生涯学習課
67 | 多目的ホール建設工事に伴う機械設備工事 田原南部市民館（週休２日） | 田原市大久保町地内 | 一般競争 | 管 | 6 | 8 | 6 | ～ | 9 | 2 | 市民館多目的ホール建設工事 鉄骨造２階建て 延べ面積３９６.５８㎡ 上記工事に伴う機械設備工事 一式 | 取止め（５月見通し） | 生涯学習課
68 | 水路改良工事 山田口水路 | 田原市南神戸町地内 | 一般競争 | 土木一式 | 9 | 8 | 9 | ～ | 8 | 12 | 工事延長L=42.0ｍ NSフリュームH600×W700 | 発注時期及び内容変更（５月見通し） | 農政課
69 | 予備エンジン等取替工事 青尾新田排水機場 | 田原市緑が浜地内 | 一般競争 | 機械器具設置 | 6 | 8 | 7 | ～ | 9 | 2 | 予備エンジン等取替 一式 | 発注時期及び内容変更（５月見通し） | 農政課
70 | 内水位計等取替工事 田原第一排水機場 | 田原市加治町地内 | 一般競争 | 機械器具設置 | 7月 | 8 | 8 | ～ | 9 | 1 | 内水計等取替 一式 | 発注時期及び内容変更（５月見通し） | 農政課
71 | 田原文化広場アトリウム廊下、機械室屋根防水工事 | 田原市田原町地内 | 一般競争 | 屋根 | 7 | 8 | 8 | ～ | 8 | 12 | 屋根改修 Ａ＝１０７．１㎡ | 新規（５月見通し） | 生涯学習課
72 | 白谷海浜公園陸上競技場散水設備改修工事 | 田原市白磯地内 | 一般競争 | 管 | 6 | 8 | 7 | ～ | 8 | 10 | 自動給水装置取替工 １台 制御盤 １面 | 新規（５月見通し） | 生涯学習課
73 | 渥美文化会館舞台機構マニラロープ取替工事 | 田原市古田町地内 | 随意契約 | 機械器具設置 | 6 | 8 | 7 | ～ | 9 | 2 | マニラロープ 一式 | 新規（５月見通し） | 市民サービス課